2021年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 安全生产专项 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 210万元 |
|  | 项目主管部门 | 永州市应急管理局 |
|  | 项目立项目的 | 建成永州市安全生产信息化综合性大平台，构建“四全”应急管理宣教体系，通过日常监管、挂牌督办、计划执法等行动，杜绝重大及以上生产安全事故发生，防范自然灾害，实现全年生产安全事故起数、死亡人数双下降，力争在全省安全生产和消防工作目标管理责任制考核中达到“双优秀”。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 安全生产专项经费210万元，按年度工作计划使用，资金使用率100%。我局对于专项资金的管理与使用，坚持量入为出的原则，制定绩效目标，根据项目施工进展情况，合理安排项目资金使用，使项目资金达到最大的经济效益、生态效益和社会效益。保证项目资金使用规范安全有保障，严格专项资金审批制度，不挪用、不拖欠、不截留、不滞留项目资金，按规定范围、标准和程序进行使用，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、产出指标完成情况分析。2021年，通过安全生产专项资金的投入，全年发生生产安全事故98起，死亡107人，同比分别下降4.9%、5.3%。道路交通生产安全事故起数同口径大幅减少，其他行业领域仅发生生产安全事故10起、死亡10人，全市生产安全事故起数和死亡人数历史最低。应急管理部门直管的工贸八大行业实现“零事故、零死亡”。矿山领域，矿山和工贸企业隐患排查130家企业。 2、效益指标完成情况分析。安全生产专项经费的使用，安全监管执法装备和信息化水平得到提升；应急救援能力有较大幅度提升；政府、部门、企业责任进一步得到落实；基层安监部门基础工作进一步加强。通过推进计划执法，安全生产监管执法质量明显提升。 3、满意度指标完成情况分析。通过综治维稳以及安全生产满意度调查，全民安全意识大大提高，为全市经济和社会的全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境，服务对象满意度95%以上。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 从我局项目实施情况来看，要想全市安全生产形势持续稳定向好，一是要进一步加大安全生产投入，控制较大事故发生；二是狠抓责任落实，杜绝停留在开会发文件，严控重生产轻安全、重经济效益的问题。 |
|  | 改进措施 | 2021年度我局较好完成了本年度绩效目标，从项目实施情况来看，要想全市安全生产形势持续稳定向好，一是要进一步加大安全生产投入，控制较大事故发生；二是狠抓责任落实，杜绝停留在开会发文件，严控重生产轻安全、重经济效益的问题。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 安全生产专项 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 永州市应急管理局 | 实施单位 | 永州市应急管理局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 210 | 210 | 210 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 建成永州市安全生产信息化综合性大平台，构建“四全”应急管理宣教体系，通过日常监管、挂牌督办、计划执法等行动，杜绝重大及以上生产安全事故发生，防范自然灾害，实现全年生产安全事故起数、死亡人数双下降，力争在全省安全生产和消防工作目标管理责任制考核中达到“双优秀”。 | 通过日常监管、挂牌督办、计划执法等行动，杜绝重大及以上生产安全事故发生，防范自然灾害，实现全年生产安全事故起数、死亡人数双下降。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 安全生产隐患交办 | ＞1200个 | 7134个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全生产日常督查 | ＞20次 | 60次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全生产考核巡查 | 5次 | 考核4次，巡查2次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 应急系统执法业务培训 | ≥4期 | 4期 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全生产集中宣传 | 5次 | 6次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 媒体宣传 | ＞200次 | 568次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 应急指挥中心视频维护 | 1个 | 1个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 矿山和工贸企业隐患排查 | 85家企业 | 130家 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全生产示范乡镇创建 | 3个 | 4个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 综合减灾示范社区创建 | 国家级2个，省级4个 | 已向省里推荐4个省级和3个国家级示范社区，11月2日至5日经省调研组进行了验收，等待国家和省减灾委公告命名 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 社会应急救援队伍培训 | 3期 | 2期 | 5 | 3.5 | 缺乏社会应急救援队伍培训专项资金 |
|  |  |  | 综合性实战应急演练 | 2次 | 2次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 专项预案评审 | 30次 | 10次 | 5 | 2 | 因国家、省级层面均未出台道路交通、水上搜救、特种设备等29部专项应急预案，市级层面也无法组织专家对已编修的预案进行评审。另，因财政资金紧缺，也确实缺乏相应评审资金 |
|  |  |  | 安全生产专项整治三年行动 | 3个行业专项整治行动 | 交办59个突出问题并整改督查整治3次，下发通报3次，每次安委会全会和市长办公会、常务口会议都调度三年整治行动 | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 隐患整治交办率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全生产日常督查和巡查完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 培训合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 宣传覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 综合应急指挥平台建设 | 及时迅速发布预警信息 | 确保信息畅通 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 综合减灾示范区创建成功率 | 达到国家和省验收要求 | 已向省里推荐4个省级和3个国家级示范社区，11月2日至5日经省调研组进行了验收，等待国家和省减灾委公告命名 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 社会应急救援队伍培训和综合性实战演练 | 提高综合救援技能 | 举办的两次综合性实战演练，均提高了队伍的综合救援技能 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 专项预案评审 | 具有可实际操作性 | 已评审了防汛、抗旱等10部专项预案，每部预案均具有可实际操作性 | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 安全生产隐患交办 | 1-12月 | 每月一交办 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全生产日常督查 | 1-12月 | 每月至少5次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全生产考核巡查 | 1-12月 | 每季度一次考核，不定时巡查 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 应急系统执法业务培训 | 非特护期 | 已按期完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全生产集中宣传和媒体宣传 | 1-12月 | 已超额完成任务 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 矿山和工贸企业隐患排查 | 1-12月 | 已超额完成任务 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全生产示范乡镇和综合减灾示范社区创建 | 1-12月 | 已完成。目前省厅正在对4个安全生产示范乡镇创建进行验收 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 综合性实战应急演练 | 3月、10月 | 已于1月19日、4月24日分别开展了全省森林火灾、永州市防汛救灾综合性实战应急演练 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 专项预案评审 | 1-12月 | 已开展防汛、抗旱等10部专项预案评审 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全生产专项整治三年行动 | 2021-2023年 | 已按进度逐步推进 | 1 | 1 |  |
|  |  | 成本指标 | 安全生产巡查、双随机执法检查、重点时段督查、重大安全隐患排查等 | 120万元 | 120万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 应急管理系统业务培训 | 5万元/期 | 5*4=20万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 安全生产宣传教育 | 30万元 | 30万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 综合性实战应急演练每次 | 20万元/次 | 20*2=40万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 专项预案评审 | 0.5万元元/部 | 0.5*10=5万元 | 1 | 1 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 直接经济损失 | 同比下降10% | 同比下降10%以上 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 年度安全生产事故起数 | 同比下降5% | 生产安全事故80起，同比减少13起，下降14% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 年度安全生产事故死亡人数 | 同比下降5% | 生产安全事故死亡86人，同比减少14人，下降14% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少灾害对生态环境的破坏 | 比上期降低 | 减少灾害对生态环境的破坏比上期降低 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全市应急管理水平 | 持续提高 | 全市应急管理水平持续提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全民安全生产意识 | 普遍提高 | 全民安全生产意识全民安全生产意识普遍提高 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众和企业对应急管理工作的满意度 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95.5 |  |

2021年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 执法办案经费 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 96万元 |
|  | 项目主管部门 | 永州市应急管理局 |
|  | 项目立项目的 | 深入开展安全生产专项整治三年行动，突出抓好道路交通、建设工程、危险化学品、非煤矿山、城乡消防、森林防火等重点行业领域专项整治;大力提升防灾减灾救灾能力，全面防范化解各类安全风险,减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全市应急管理水平，为全市经济社会全面、协调、可持续发展提供保障；落实“谁执法谁普法”和行政执法“三项制度”，推进“分类分级执法”和“双随机一公开”的行政执法，持续开展“强执法防事故”行动。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 执法办案经费经费40.5万元，已全部使用。我局对于专项资金的管理与使用，坚持量入为出的原则，制定绩效目标，根据项目施工进展情况，合理安排项目资金使用，使项目资金达到最大的经济效益、生态效益和社会效益。保证项目资金使用规范安全有保障，严格专项资金审批制度，不挪用、不拖欠、不截留、不滞留项目资金，按规定范围、标准和程序进行使用，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、产出指标完成情况分析。2021年度，执法办案罚没上缴完成84.5万元，超额完成年初预算。 2、效益指标完成情况分析。我单位通过安全监管执法的深入开展，圆满完成年初各项工作任务，为永州应急管理工作可持续发展奠定基础。 3、满意度指标完成情况分析。通过安全生产满意度调查，全民安全意识大大提高，为全市经济和社会的全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境，服务对象满意度95%以上。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 从我局项目实施情况来看，要想全市安全生产形势持续稳定向好，一是要进一步加大安全生产投入，控制较大事故发生；二是狠抓责任落实，杜绝停留在开会发文件，严控重生产轻安全、重经济效益的问题。 |
|  | 改进措施 | 2021年度我局较好完成了本年度绩效目标，从项目实施情况来看，要想全市安全生产形势持续稳定向好，一是要进一步加大安全生产投入，控制较大事故发生；二是狠抓责任落实，杜绝停留在开会发文件，严控重生产轻安全、重经济效益的问题。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 执法办案经费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 永州市应急管理局 | 实施单位 | 永州市应急管理局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 96 | 96 | 40.5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 40.5 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 深入开展安全生产专项整治三年行动，突出抓好道路交通、建设工程、危险化学品、非煤矿山、城乡消防、森林防火等重点行业领域专项整治;大力提升防灾减灾救灾能力，全面防范化解各类安全风险,减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全市应急管理水平，为全市经济社会全面、协调、可持续发展提供保障；落实“谁执法谁普法”和行政执法“三项制度”，推进“分类分级执法”和“双随机一公开”的行政执法，持续开展“强执法防事故”行动。 | 通过深入开展安全生产专项整治三年行动，大力提升了防灾减灾救灾能力，全面防范化解各类安全风险,减少了事故发生，保障了人民生命财产安全，全面提高了全市应急管理水平，为全市经济社会全面、协调、可持续发展提供了保障。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 生产安全事故处罚 | ＞10个 | 6个 | 5 | 3 | 生产安全事故数下降 |
|  |  |  | 矿山、工贸烟花爆竹和危险化学品计划执法检查 | 20家 | 20家 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 双随机执法检查 | 20家 | 20家 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 烟花爆竹和危险化学品计划执法检查 | 20家 | 20家 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 烟花爆竹和危险化学品双随机执法 | 20家 | 20家 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 生产安全事故处罚办案率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 计划执法检查 | 按计划执法检查方案检查，使企业具备方案中的安全生产条件 | 按计划执法检查方案检查 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 双随机执法检查 | 按照双随机执法检查方案内容执法，使企业具备检查方案中的安全条件 | 按照双随机执法检查方案内容执法 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 矿山和工贸行业，烟花爆竹和危险化学品行业双随机执法检查 | 1-12月 | 1-12月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 生产安全事故处罚 | 1-12月 | 1-12月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 矿山和工贸行业，烟花爆竹和危险化学品行业计划执法检查 | 1-12月 | 1-12月 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 矿山和工贸行业罚没 | 15 | 18.7万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 烟花爆竹和危险化学品行业罚没 | 16 | 15万元 | 5 | 4.7 | 部分指标下达给各县区 |
|  |  |  | 生产安全事故处罚各项支出（包括办案人员差旅费、汽车费用，聘请专家评审费、勘验费等） | 65 | 40万元 | 5 | 3.1 | 实际事故发生率较计划有所下降 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 直接经济损失 | 同比下降10% | 直接经济损失同比下降10% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 年度安全生产事故起数 | 同比下降5% | 年度安全生产事故起数同比下降5% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 年度安全生产事故死亡人数 | 同比下降5% | 年度安全生产事故死亡人数同比下降5% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少灾害对生态环境的破坏 | 比上期降低 | 减少灾害对生态环境的破坏比上期降低 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全市应急管理水平 | 持续提高 | 全市应急管理水平持续提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全民安全生产意识 | 普遍提高 | 全民安全生产意识普遍提高 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众和企业对应急管理工作的满意度 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95.8 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 非税收入 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 54万元 |
|  | 项目主管部门 | 永州市应急管理局 |
|  | 项目立项目的 | 确保辖区内特种作业人员能持证上岗，减少特种作业引发的安全生产事故，降低事故灾害损失。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 非税收入（特种作业考核费）54万元，已全部拨付考试中心，用于考核成本支出。我局对于专项资金的管理与使用，坚持量入为出的原则，制定绩效目标，根据项目施工进展情况，合理安排项目资金使用，使项目资金达到最大的经济效益、生态效益和社会效益。保证项目资金使用规范安全有保障，严格专项资金审批制度，不挪用、不拖欠、不截留、不滞留项目资金，按规定范围、标准和程序进行使用，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、产出指标完成情况分析。2021年，特种作业人员理论考核人数7999人，特种作业人员实操考核人数4046人，超额完成年初非税收入预算。 2、效益指标完成情况分析。安全监管执法装备和信息化水平得到提升；应急救援能力有较大幅度提升；政府、部门、企业责任进一步得到落实；基层安监部门基础工作进一步加强。通过推进计划执法，安全生产监管执法质量明显提升。 3、满意度指标完成情况分析。通过综治维稳以及安全生产满意度调查，全民安全意识大大提高，为全市经济和社会的全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境，服务对象满意度95%以上。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 从我局项目实施情况来看，要想全市安全生产形势持续稳定向好，一是要进一步加大安全生产投入，控制较大事故发生；二是狠抓责任落实，杜绝停留在开会发文件，严控重生产轻安全、重经济效益的问题。 |
|  | 改进措施 | 2021年度超额完成了本年度绩效目标，规范特种作业岗位人员持证上岗，减少因特种作业违规操作引发的安全生产事故，降低事故灾害损失。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 非税收入 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 永州市应急管理局 | 实施单位 | 永州市应急管理局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 54 | 54 | 54 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 依法依规对本市特种作业人员考核，确保特种作业人员持证上岗，减少生产安全事故发生。 | 2021年度超额完成了本年度绩效目标，规范特种作业岗位人员持证上岗，减少因特种作业违规操作引发的安全生产事故，降低事故灾害损失。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 高处作业特种作业人员理论考核 | ≥700人次 | 1244人次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 高处作业特种作业人员实操考核 | ≥700人次 | 716人次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 电工、焊工作业特种作业人员理论考核 | ≥2500人次 | 6755人次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 电工、焊工作业特种作业人员实操考核 | ≥2500人次 | 3330人次 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 高处作业特种作业人员理论考核 | 合格率≥80% | 86.448% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 高处作业特种作业人员实操考核 | 合格率≥80% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 电工、焊工作业特种作业人员理论考核 | 合格率≥80% | 90.87% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 电工、焊工作业特种作业人员实操考核 | 合格率≥80% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 高处作业特种作业人员理论考核 | 1-12月 | 1244 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 高处作业特种作业人员实操考核 | 1-12月 | 716 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 电工、焊工作业特种作业人员理论考核 | 1-12月 | 6755 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 电工、焊工作业特种作业人员实操考核 | 1-12月 | 3330 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 考试硬件和软件系统升级维护及耗材 | 13 | 13.5 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 考试管理及人员工资 | 26 | 26.2 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 场地租金及水电费 | 15 | 14.8 | 3 | 2.96 | 厉行节约 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 确保特种作业人员持证上岗 | 减少特种作业引发的安全生产事故，降低事故灾害损失 | 持续减少特种作业引发的安全生产事故，降低事故灾害损失 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保特种作业人员持证上岗 | 减少特种作业引发的安全生产事故，降低事故灾害损失 | 持续减少特种作业引发的安全生产事故，降低事故灾害损失 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与特种作业考核人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.96 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。